คู่มือการปฏิบัติงาน: กระบวนงานรับคำร้องขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 140 เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ผ่านระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS)

ขยายเขตระบบไฟฟ้า

ของขวัญมหาดไทย ขยายเขต 10 วัน ทันใจกับไฟฟ้า

### รายละเอียดหลักเกณฑ์การขยายเขตระยะทางไม่เกิน 140 เมตร:

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเสาและสายไฟฟ้าแรงต่ำให้ 100%ระยะทางส่วนที่เกิน 140 เมตร: หากเกิน 140 เมตร จะคิดระยะทางและค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน โดย กฟภ. ออกเงินช่วย 50% และผู้ขอใช้ไฟฟ้าออกเงินสมทบ 50% (งบ C03.1)ลักษณะการขอ: เป็นการขอขยายเขตแบบรายเดียว (ไม่รวมกลุ่ม)

### วิธีดำเนินการเบื้องต้นตรวจสอบพื้นที่หน้างานและระยะทางจากเสาไฟต้นสุดท้ายของการไฟฟ้ามาถึงหน้าที่ดินเตรียมเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และหลักฐานแสดงสิทธิ์ในที่ดินติดต่อยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ PEA Call Center 1129

เอกสารที่ต้องใช้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขอ

สำเนาโฉนดที่ดิน

สถานที่ที่จะขอขยายเขตสำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า (ถ้ามี) หรือใบรับรองการมีบ้านเลขที่แผนที่โดยสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ใช้ไฟฟ้า

PEA มอบของขวัญปีใหม่ 2565-2569 ให้ประชาชน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ เชื่อ​ถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัยและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ สนองนโยบาย กระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี 2565 โครงการขยายเขต 10 วัน ทันใจกับไฟฟ้าภูมิภาค โดยมีข้อกำหนดดังนี้

PEA ขยายเขตระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 140 เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ภายใน 10 วันทำการ เฉพาะพื้นที่เขตชุมชน (เทศบาล) ในรูปแบบ PEA One Touch Service โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- มีบ้านเลขที่ ทะเบียนบ้านถาวรหรือทะเบียนบ้านชั่วคราวของสถานที่ขอใช้ไฟฟ้า

- มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ

- ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรรและที่ดินจัดสรร

- ไม่ตั้งอยู่ในเขตหวงห้ามราชการ เช่น ป่าสงวน เขตชลประทาน เป็นต้น

ท้ังนี้ รายละเอียดเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามที่ PEA กำหนดโดยสามารถติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ขยายเขตระบบไฟฟ้าขอผ่านอินเทอร์เน็ต https://peacos.pea.co.th/views/paperex

เงื่อนไขการขอใช้ไฟฟ้า

ผู้ขอใช้ไฟฟ้า ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้

1. เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของสถานที่ใช้ไฟฟ้า

2. ผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ใช้ไฟฟ้า

3. ผู้มีสิทธิครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าตามกฎหมาย หรือตามสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาเช่า สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นบริการ Online ผู้ขอใช้ไฟฟ้าโปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อม, อัตราค่าธรรมเนียมเป็นอัตราโดยประมาณ

หลักฐานประกอบการขอใช้ไฟฟ้าของบุคคลธรรมดา มีดังนี้

บุคคลที่มีสัญชาติไทย

1. สำเนาบัตรประชาชน/ประจำตัวข้าราชการ/สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์กรรัฐ

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ขอใช้ไฟฟ้า

3. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า

บุคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย (ชาวต่างประเทศ)

1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้ไฟฟ้า

3. สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า

กรณีที่มีการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ผู้รับมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน องค์การของรัฐ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

### 1. บทนำและวัตถุประสงค์โครงการ

โครงการนี้จัดขึ้นตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ภายใต้แนวคิด "130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565" โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ยกระดับการให้บริการในรูปแบบ One Touch Service (งานบริการลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ครั้งเดียว)

- เป้าหมายหลัก: ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 140 เมตร และติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ให้เสร็จสิ้น ภายใน 10 วันทำการ (เฉพาะในพื้นที่เขตชุมชน/เทศบาล ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ)

- ตัวชี้วัดความสำเร็จ: ต้องสามารถให้บริการลูกค้าได้สำเร็จตามกรอบเวลา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนคำร้องที่เป็นไปตามเงื่อนไข

### 2. ขอบเขตและข้อยกเว้นของเงื่อนไข

กระบวนงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่การยื่นคำร้อง, ตรวจสอบเอกสาร, ตรวจสอบระยะทาง, รับชำระค่าธรรมเนียมมิเตอร์ (ฟรีค่าขยายเขต), สำรวจ ออกแบบ ประมาณการ, ขออนุมัติก่อสร้าง, ตรวจสอบมาตรฐานภายใน จนถึงติดตั้งมิเตอร์.> \*\* ข้อยกเว้นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการให้บริการ (ต้องคัดออกจากโครงการ)\*\*:

>

> 1. สถานที่ขอใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่ **นอกเขตชุมชน**

> 2. ตั้งอยู่ในพื้นที่ **โครงการบ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร**

> 3. เอกสารหลักฐานประกอบไม่ครบถ้วน เช่น **ไม่มีทะเบียนบ้าน** หรือไม่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว

> 4. ระบบไฟฟ้าภายในอาคารของผู้ขอใช้ไฟฟ้า **ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน** ที่ กฟภ. กำหนด

> 5. กรณีที่ต้องมีการ **ติดตั้ง หรือเพิ่มขนาดหม้อแปลง** ระบบจำหน่ายของ กฟภ.

### 3. การจัดสรรงบประมาณและการลงทุน

กฟภ. จะเป็นผู้รับผิดชอบ ลงทุนให้ 100% ในส่วนของงานก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเดิม โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกใช้งบประมาณ ดังนี้:

- ผู้ขอใช้ไฟรายใหม่ ประเภทบ้านอยู่อาศัย: จัดเข้างบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (งบ P / คฟม.2) หรือใช้งบงานขยายเขตระบบจำหน่ายและสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ (งบ I / รหัสงบ C01.1) ตามความเหมาะสม

- ผู้ขอใช้ไฟรายใหม่ นอกเหนือจากบ้านอยู่อาศัย: จัดเข้า งบ I (รหัสงบ C01.1) เท่านั้น

หมายเหตุ: ในพื้นที่เขตเมืองให้เลือกใช้งบ I (C01.1) ก่อน หากจำเป็นต้องใช้งบ คฟม.2 (P) แต่ติดขัดเรื่องระยะเวลาการของบประมาณ ให้ใช้ งบ I ไปก่อนแล้วทำการปรับเปลี่ยนงบประมาณภายหลังจากได้รับอนุมัติ

### 4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกรอบเวลา (รวม 10 วันทำการ)

กระบวนการดำเนินงานจะถูกส่งต่อระหว่างแผนกผ่านระบบสารสนเทศ โดยมีรายละเอียดเวลาและผู้รับผิดชอบดังนี้:

| ขั้นตอนที่ | กิจกรรม / รายละเอียดการปฏิบัติงาน | ผู้รับผิดชอบ | กรอบเวลา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รับคำร้องและตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบภาระผูกพันและเอกสารหลักฐาน (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, เอกสารสิทธิ์ครอบครอง หรือหนังสือมอบอำนาจ) - ตรวจสอบตำแหน่งผ่านระบบ GIS MAP หากระยะทางไม่เกิน 140 เมตร จะเข้าเงื่อนไขฟรีค่าขยายเขต - สร้างคำร้องในระบบ SCS ซึ่งจะสตรีมออกเป็น 2 คำร้องพร้อมกัน คือ คำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (Y1) และคำร้องขอขยายเขต (Y2) | แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) / แผนกบริการลูกค้าและการตลาด (ผบต.) | (รวมอยู่ในกระบวนการเริ่มแรก) |
| 2 | รับชำระเงินค่าธรรมเนียม - รับชำระค่าธรรมเนียมการติดตั้งและค่าตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าตามขนาดมิเตอร์ พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า | แผนกบัญชีประมวลผล (ผบป.) / แผนกบัญชีและการเงิน (ผบง.) | 1 วัน |
| 3 | สำรวจ ออกแบบ ประมาณการ และขออนุมัติ - ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จริงเพื่อกำหนดแนวปักเสาและจุดเชื่อมต่อ - ออกแบบ แผนผัง และจัดทำรายงานประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อเสนออนุมัติจัดงานก่อสร้างต่อผู้จัดการการไฟฟ้าที่มีอำนาจ | แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) / แผนกบริการลูกค้าและการตลาด (ผบต.) | 7 วัน |
| 4 | ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า - ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่ายแรงต่ำเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับระบบหลักของ กฟภ. | แผนกก่อสร้าง (ผกส.) / แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ (ผกป.) | (ทำงานร่วมในกรอบเวลา) |
| 5 | ตรวจสอบมาตรฐานการติดตั้ง - ตรวจสอบเดินสายและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารของผู้ขอใช้ไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย | แผนกบริการลูกค้า (ผบค.) / แผนกบริการลูกค้าและการตลาด (ผบต.) | 1 วัน |
| 6 | ติดตั้งมิเตอร์และเปิดจ่ายกระแสไฟ - แผนกมิเตอร์ทำการเข้าหัวสาย ติดตั้งตัวมิเตอร์ และเปิดระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟอย่างเป็นทางการ | แผนกมิเตอร์ (ผมต.) / แผนกบริการลูกค้าและการตลาด (ผบต.) | 1 วัน |

หมายเหตุเรื่องเวลา: กรอบเวลา 10 วันทำการนี้ จะไม่นับรวมวันที่เกิดการรอคอยจากตัวผู้ขอใช้ไฟฟ้าเอง เช่น ระยะเวลาที่รอเอกสารเพิ่มเติม หรือระยะเวลาที่ลูกค้าดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน

### 5. รายละเอียดค่าธรรมเนียมมิเตอร์ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสอบและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามขนาดของมิเตอร์ ดังนี้:

- มิเตอร์ขนาด 5 (15) แอมป์ 1 เฟส: ค่าตรวจสอบ 100 บาท | รวมภาษี 107 บาท

- มิเตอร์ขนาด 15 (45) แอมป์ 1 เฟส: ค่าตรวจสอบ 700 บาท | รวมภาษี 749 บาท

- มิเตอร์ขนาด 30 (100) แอมป์ 1 เฟส: ค่าตรวจสอบ 700 บาท | รวมภาษี 749 บาท

- มิเตอร์ขนาด 15 (45) แอมป์ 3 เฟส: ค่าตรวจสอบ 700 บาท | รวมภาษี 749 บาท

- มิเตอร์ขนาด 30 (100) แอมป์ 3 เฟส: ค่าตรวจสอบ 1,500 บาท | รวมภาษี 1,605 บาท

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง อัตราค่าบริการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

ด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เห็นชอบการทบทวนอัตราค่าบริการสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เลือกใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จึงขอยกเลิกอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) ตามประกาศ กฟภ. ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 และกำหนดใช้อัตราค่าบริการใหม่ดังนี้

| ประเภทมิเตอร์ | อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท) | อัตราค่าบริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) (บาท) |
| --- | --- | --- |
| มิเตอร์แรงต่ำ 1 เฟส | 3,300 | 3,531 |
| มิเตอร์แรงต่ำ 3 เฟส | 3,750 | 4,012.50 |
| มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ 1 เฟส | 3,500 | 3,745 |
| มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ 3 เฟส | 3,550 | 3,798.50 |
| มิเตอร์แรงสูง 22-33 เควี | 4,050 | 4,333.50 |
| มิเตอร์แรงสูง 69 เควี ขึ้นไป | 19,000 | 20,330 |

- ช่องทางการติดต่อสอบถาม: 1129 PEA Contact Center หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่

- วันที่มีผลบังคับใช้: ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป

- ประกาศ ณ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2569

### 6. ขั้นตอนการคัดคำร้องออกจากโครงการ (ถอนสถานะ One Touch)

หากพนักงานแผนกบริการลูกค้าลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานจริงแล้วพบปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขด่วน 10 วันได้ ให้ทำตามขั้นตอนในระบบ SCS ดังนี้:

- ไปที่เมนู "แก้ไขคำร้อง/ข้อมูลสำรวจ (EDIT)" เลือก "บันทึก/แก้ไขข้อมูลการสำรวจ"

- ค้นหาเลขที่คำร้องที่ต้องการ

- คลิกติ๊กถูกที่ช่อง "ค่าร้อง One Touch Service" ออก

- ระบุเหตุผลความจำเป็น โดยระบบมีตัวเลือกมาตรฐานให้เลือก คือ:

  - 1. ระยะทางขยายเขตเกิน 140 ม.

  - 2. มาตรฐานการตรวจสอบภายในไม่ผ่าน

  - 3. พัสดุไม่เพียงพอ

- กดบันทึกคำร้อง

> **คำเตือนสำคัญ**: เมื่อถอดคำร้องออกจากโครงการ One Touch Service และบันทึกระบบไปแล้ว จะ **ไม่สามารถ** นำคำร้องนั้นกลับเข้ามาในโครงการนี้ได้อีกคุณต้องการให้ฉันดึงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานหน้าจอระบบ SCS ในส่วนอื่น หรือขั้นตอนการลงนามและเตรียมเอกสารสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติมไหมครับ?

### 7. มาตรฐานงาน (Work Standards)

| ขั้นตอน/กิจกรรม | มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม |
| --- | --- |
| 1. รับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าและตรวจสอบระยะทางขยายเขต ไม่เกิน 140 เมตร | 1.1 ความครบถ้วนของข้อมูลประกอบการสำรวจ/พิจารณา/ศึกษา ความเหมาะสมตามแผนงาน-โครงการ 1.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดร่วมกับข้อ 1 และข้อ 2 (1 วัน) |
| 2. รับชำระเงินค่าธรรมเนียม (ไม่คิดค่าขยายเขต) | 2.1 ความครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบของ กฟภ. 2.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดร่วมกับข้อ 1 และข้อ 2 (1 วัน) |
| 3. สำรวจออกแบบ จัดทำประมาณการพิจารณาจัดสรรงบ และขออนุมัติ | 3.1 ความครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบของ กฟภ. 3.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดร่วมกับข้อ 3 และข้อ 4 (7 วัน) |
| 4. ดำเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า กฟภ. | 4.1 ความครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบของ กฟภ. 4.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดร่วมกับข้อ 3 และข้อ 4 (7 วัน) |
| 5. ตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายในของลูกค้า | 5.1 ความครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบของ กฟภ. 5.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน) |
| 6. การติดตั้งมิเตอร์และจ่ายไฟฟ้า | 6.1 ความครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบของ กฟภ. 6.2 ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 วัน) |

*หมายเหตุ: ระยะเวลาในการให้บริการรวม 10 วันทำการ (เริ่มนับถัดจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)*

### 8. ระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

- ซอฟต์แวร์สำนักงาน: Microsoft Word, Microsoft Excel และโปรแกรม Acrobat

- GIS (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)

- ระบบ SAP: SAP:CS (Customer Service), SAP:FI (Financial Accounting), SAP:WMS (Warehouse Management System), SAP:MM (Materials Management), SAP:DM (Device Management)

- SCS (Smart Customer Service)

### 9. เอกสารอ้างอิงและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง:

- 1. อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2564 เรื่องขออนุมัติให้ดำเนินการการยกระดับการให้บริการงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำฯ (หนังสือเลขที่ กกต. 487/2564 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2564)

- 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย (สนผ.) ที่ มท.0211.2/ว2364 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

- 3. หนังสือแจ้งกระทรวงมหาดไทย เลขที่ มท. 5307.11/41845 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

- 4. ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2538

- 5. อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 (กคก.(น) 292/2563 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563)

- 6. อนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (กกต. 309/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564)

แบบฟอร์มที่ใช้:

- ใบคำร้องขอใช้ไฟฟ้า

- ใบแจ้งค่าใช้จ่าย

ใบสั่งงาน

ขยายเขตเกษตร

ขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3 (คขก.3) ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรทั่วประเทศผ่านโครงการขยายเขตไฟฟ้า ให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 3 (คขก.3) เพื่อรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ทำกินทางการเกษตรของเกษตรกร สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนทางการเกษตร โดยมีเงื่อนไขการเข้าโครงการ ดังนี้

PEA เป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าให้เกษตรกรรายย่อย วงเงินเฉลี่ยไม่เกิน 70,000 บาทต่อราย

ผู้ขอใช้ไฟต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร โดยนำสมุดทะเบียนเกษตรกรจากหน่วยงานราชการเป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง หากทำการประมงหรือเลี้ยงสัตว์ผู้ยื่นคำร้องต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ทำกินทางการเกษตรจะต้องเป็นที่ดินที่ไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้ามของทางราชการ ยกเว้นได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าได้

ต้องมีเอกสาร/หลักฐานสิทธิ์ หรือหนังสือสัญญาเช่าที่ถูกต้องตามกฎหมายและต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตของราชการหรือหน่วยงานรัฐที่ครอบครองในที่ดินมาแสดง ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ที่ดินที่ถือครองโดยเอกชนรายใหญ่

เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 15(45) แอมป์ต่อราย หรือขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 5(100) แอมป์ต่อรายที่ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดปรับตั้งสูงสุดไม่เกิน 50 แอมป์ต่อราย

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ PEA 1129

### เอกสารที่ต้องเตรียม

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสาร / หลักฐานสิทธิ์

- แบบฟอร์มขอใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

- เอกสารรับรองจาก อบต. หรือหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว)

- ภาพถ่ายพื้นที่เกษตรกรรม

### เงื่อนไขและรายละเอียดโครงการ

- กฟภ. จะเป็นผู้ลงทุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าให้เกษตรกรรายย่อย วงเงินเฉลี่ยไม่เกิน 70,000 บาทต่อราย (แปลงที่ดิน) (ในกรณีที่เกิน 70,000 บาทต่อราย (แปลงที่ดิน) เกษตรกรผู้ขอใช้สามารถชำระเงินสมทบได้)

- ผู้ขอใช้ไฟฟ้าต้องขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร โดยนำสมุดทะเบียนเกษตรกรจากหน่วยงานราชการเป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง หากทำการประมงหรือเลี้ยงสัตว์ ผู้ยื่นคำร้องต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- พื้นที่ทำกินทางการเกษตรจะต้องเป็นที่ดินที่ไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้ามของทางราชการ ยกเว้นได้รับอนุญาตให้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าได้

- ต้องมีเอกสาร/หลักฐานสิทธิ์ หรือหนังสือสัญญาเช่า ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องแสดงหลักฐานการได้รับอนุญาตของราชการหรือหน่วยงานรัฐที่ครอบครองในที่ดินมาแสดง ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ที่ดินที่ถือครองโดยเอกชนรายใหญ่

- เป็นเกษตรกรรายย่อยที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 15(45) แอมป์ต่อราย หรือขอติดตั้งมิเตอร์ขนาด 5(100) แอมป์ต่อราย ที่ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์พิกัดปรับตั้งสูงสุด ไม่เกิน 50 แอมป์ต่อราย

ช่องทางการติดต่อ:

- เว็บไซต์: www.pea.co.th

- Facebook: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

- X: @pea_thailand

- PEA Contact Center: 1129